## Kế Hoạch
BẢNG KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN XÂY DỰNG CÂY GIA PHẢ (dự kiến)
STT | DANH SÁCH CÔNG VIỆC | Nhập và ghi lại thông tin của người cần thêm vào gia phả | Nguyễn Lê Nguyên Anh | Võ Thành Văn | GHI CHÚ | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
1 | In menu | Xuất ra màn hình menu và hỏi người dùng những công việc muốn làm |  | x |  | 14/9/2018 | 14/9/2018 | 14/9/2018 | 14/9/2018
2 | Cấu trúc cây gia phả | Định nghĩa 1 cây gia phả | x | x |  | 23/9/2018 | 2018-03-10
3 | Cấu trúc 1 người | Lưu thông tin cơ bản của 1 người | x | x |  | 23/9/2018 | 2018-03-10
4 | Nhập thông tin | Cho phép nhập thông tin 1 cây gia phả | x | x | Cây gia phả theo ý người dùng | 23/9/2018 | 2018-03-10
5 | Ghi thông tin | Ghi lại thông tin của 1 cây gia phả vừa nhập | x | x |  | 23/9/2018 | 2018-03-10
6 | In thông tin | Xuất ra màn hình thông tin 1 cây gia phả dưới dạng danh sách | x |  |  | 2018-04-10 | 2018-07-10
7 | In mô phỏng | Xuất ra màn hình sơ lược về cây gia phả | x |  |  | 2018-04-10 | 2018-07-10
8 | Tìm kiếm 1 người | Kiểm tra và tìm kiếm thông tin của 1 người (nếu có trong gia phả) |  | x |  | 2018-04-10 | 2018-07-10
9 | In thông tin 1 người | Xuất ra màn hình thông tin của 1 người |  | x |  | 2018-04-10 | 2018-07-10
10 | Thêm 1 người | Nhập và ghi lại thông tin của người cần thêm vào gia phả | x | x | Thêm vào giữa thế hệ và thế hệ cuối | 2018-08-10 | 17/10/2018
11 | In thế hệ | Xuất ra màn hình tất cả thông tin của những người cùng thế hệ | x |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết | 2018-08-10 | 13/10/2018
12 | In cha mẹ | Xuất ra màn hình cha mẹ của 1 người |  | x | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết | 2018-08-10 | 13/10/2018
13 | In con cháu | Xuất ra màn hình thế hệ con cháu của 1 người | x |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết | 14/10/2018 | 18/10/2018
14 | In người đứng đầu các thế hệ | Xuất ra màn hình tên những người trưởng của từng thế hệ |  | x | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết | 14/10/2018 | 16/10/2018
15 | In thế hệ trước | Xuất ra màn hình các thế hệ trước đó của 1 người |  | x | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết | 17/10/2018 | 20/10/2018
16 | Đọc file gia phả (hàm hỗ trợ) | Đọc dữ liệu gia phả từ file gia phả có sẵn | x |  | Hỗ trợ trong việc kiểm thử | 23/9/2018 | 30/9/2018
17 | Tạo file (hỗ trợ) | Lưu trữ thông tin của cây gia phả dưới dạng TXT | x |  | Hỗ trợ trong việc kiểm thử | 17/9/2018 | 22/9/2018 | 17/9/2018 | 22/9/2018
18 | Kiểm thử | Chạy chương trình, kiểm tra và sửa lỗi | x | x |  | 18/10/2018 | 25/10/2018
19 | Tạo giao diện | Tạo giao diện bằng C++ | x | x |  | 28/9/2018 | 25/10/2018
20 | Làm báo cáo | Báo cáo file word và powerpoint | x | x |  | 20/10/2018 | 27/10/2018
…

## Gia Phả
THE HE | HO VA TEN | CHUC VU | DOB | NAM MAT | GIOI TINH | TEN CHA | TEN ME | TT TRONG GD | TEN ANH | TEN CHI | TEN EM TRAI | TEN EM GAI | HON NHAN | TEN VO - CHONG | SO CON | CON TRAI | CON GAI | CONG TRANG | PHAN MO
1 | Le Hong Danh | Thuy to |  |  | Nam | Le Ngoc Bao | Bui Bao Ngoc | 1 |  |  |  |  | Da co GD | Le Kim Dinh | 2 | Le Minh Hieu |  | Giao su Toan hoc | Go Dua
Le Tri Duc
| Le Kim Dinh |  |  |  | Nu | Le Chau | Vu Kim Huyen | 1 |  |  |  |  | Da co GD | Le Hong Danh | 2 | Le Minh Hieu |  |  | Go Dua
Le Tri Duc
2 | Le Minh Hieu | Tien to |  |  | Nam | Le Hong Danh | Le Kim Dinh | 1 |  |  | Le Tri Duc |  | Da co GD | Huynh Hieu Thao | 2 | Le Minh Tien | Le Tu Vi | Tien si Vat li hoc | Go Dua
| Le Tri Duc | Tien to |  |  | Nam | Le Hong Danh | Le Kim Dinh | 2 | Le Minh Hieu |  |  |  | Da co GD | Nguyen Ngoc Tien | 3 | Le Hoang Hiep | Le Hoang Ha | Tien si Tam li hoc | Go Dua
Le Ngoc Long
| Huynh Hieu Thao |  |  |  | Nu | Huynh Hieu Minh | Tran Tieu Ha | 2 |  |  | Huynh Gia Cat |  | Da co GD | Le Minh Hieu | 2 | Le Minh Tien | Le Tu Vi |  | Go Dua
| Nguyen Ngoc Tien |  |  |  | Nu | Nguyen Tuan | Ho Thanh Xuan | 1 |  |  |  |  | Da co GD | Le Tri Duc | 3 | Le Hoang Hiep | Le Hoang Ha | Giang vien Kinh Te | Go Dua
Le Ngoc Long
3 | Le Minh Tien | Cao to |  |  | Nam | Le Minh Hieu | Huynh Hieu Thao | 1 |  |  |  | Le Tu Vi | Da co GD | Vo Kim Ngan | 2 | Le Hung Duy | Le Anh Tuyet | Thac si Co so du lieu | Go Dua
| Le Tu Vi |  |  |  | Nu | Le Minh Hieu | Huynh Hieu Thao | 2 | Le Minh Tien |  |  |  | Da co GD | Nguyen Xuan Dien | 1 |  | Nguyen Le Khanh | Nghe si Nhan dan | Go Dua
| Le Hoang Hiep | Cao to |  |  | Nam | Le Tri Đuc | Nguyen Ngoc Tien | 1 |  |  | Le Ngoc Long | Le Hoang Ha | Doc Than |  | 0 |  |  | Tien si Hat nhan | Mat tich
| Le Hoang Ha |  |  |  | Nu | Le Tri Đuc | Nguyen Ngoc Tien | 2 | Le Hoang Hiep |  |  |  | Da co GD | Vu Hiep Hoang | 2 | Vu Hoang Hiep | Vu Anh Thu |  | Mat tich
| Le Ngoc Long | Cao to |  |  | Nam | Le Tri Đuc | Nguyen Ngoc Tien | 1 |  |  |  |  | Da co GD | Tran Kha Ai | 1 | Le Xuan Hoang |  |  | Go Dua
| Vo Kim Ngan |  |  |  | Nu | Vo Ha Trang | Duong Tieu Phung | 2 |  | Vo Thi Kieu Ngan |  | Vo Thi Kieu Diem | Da co GD | Le Minh Tien | 2 | Le Hung Duy | Le Anh Tuyet | Giang vien Chinh tri | Go Dua
| Nguyen Xuan Dien |  |  |  | Nam | Nguyen Quang | Ngoc Thanh Thanh | 1 |  |  |  |  | Da co GD | Le Tu Vi | 1 |  | Nguyen Le Khanh |  | Go Dua
| Vu Hiep Hoang |  |  |  | Nam | Vu Hoc | Doan Gia Hanh | 1 |  |  |  |  | Da co GD | Le Hoang Ha | 2 | Vu Hoang Hiep | Vu Anh Thu | Dai uy | Binh Hung Hoa
| Tran Kha Ai |  |  |  | Nu | Tran Thanh Son | Hoang Kha Ly | 2 |  | Tran Kha Tu |  |  | Da co GD | Le Ngoc Long | 1 | Le Xuan Hoang |  |  | Go Dua
4 | Le Anh Tuyet |  |  |  | Nu | Le Minh Tien | Vo Kim Ngan | 1 |  |  | Le Hung Duy |  | Da co GD | Duong Khac | 1 | Duong Anh Tu |  |  | Go Dua
| Le Hung Duy | Tang to |  |  | Nam | Le Minh Tien | Vo Kim Ngan | 2 |  | Le Anh Tuyet |  |  | Da co GD | Tran Uyen Thy | 2 | Le Tran Vinh | Le Kim Phuc | Thac si CNTT | Go Dua
| Nguyen Le Khanh |  |  |  | Nu | Nguyen Xuan Dien | Le Tu Vi | 1 |  |  |  |  | Da co GD | Vo Thanh Van | 0 |  |  |  | Go Dua
| Vu Hoang Hiep | Tang to |  |  | Nam | Vu Hoai Hiep | Le Hoang Ha | 2 |  |  |  | Vu Anh Thu | Doc Than |  | 0 |  |  | Giao su Hoa hoc | Binh Hung Hoa
| Vu Anh Thu |  |  |  | Nu | Vu Hiep Hoang | Le Hoang Ha | 2 | Vu Hoang Hiep |  |  |  | Doc Than |  | 0 |  |  |  | Binh Hung Hoa
| Le Xuan Hoang | Tang to |  |  | Nam | Le Ngoc Long | Tran Kha Ai | 3 | Le Quoc Viet | Le Xuan Du |  |  | Da co GD | Huynh Truc Lan | 1 | Le Cong Nhat |  | Giao su Hoa hoc | Binh Hung Hoa
| Duong Khac |  |  |  | Nam | Duong Kha | Nguyen Phuc Vy | 1 |  |  | Duong Khang |  | Da co GD | Le Anh Tuyet | 1 | Duong Anh Tu |  |  | Go Dua
| Tran Uyen Thy |  |  |  | Nu | Tran Hoai | Vu Phuc Nhan | 2 |  | Tran Bao Nhu |  |  | Da co GD | Le Hung Duy | 2 | Le Tran Vinh | Le Kim Phuc |  | Go Dua
| Vo Thanh Van |  |  |  | Nam | Vo Minh Hieu | Ha Kieu Trang | 1 |  |  |  | Vo Ngoc Thao | Da co GD | Nguyen Le Khanh | 0 |  |  |  | Go Dua
| Huynh Truc Lan |  |  |  | Nu | Huynh Thai | Trinh Thu Huong | 3 | Huynh Quoc Hoa | Huynh Tieu Phung |  |  | Da co GD | Le Xuan Hoang | 1 | Le Cong Nhat |  |  | Binh Hung Hoa
5 | Le Tran Vinh | Hien to |  |  | Nam | Le Hung Duy | Tran Uyen Thy
| Le Kim Phuc |  |  |  | Nu | Le Hung Duy | Tran Uyen Thy
| Duong Anh Tu |  |  |  | Nam | Duong Khac | Le Anh Tuyet
| Le Cong Nhat | Hien to |  |  | Nam | Le Xuan Hoang | Huynh Truc Lan
6 |  | Hien